## Hoja1
Fases de el proyecto | Fecha de incio | Fecha de termino | Realizado | Entrega a tiempo |  |  | Roles | Columna1 | Calificacion individual
Analisis y planificacion | 2025-09-22 | 2025-09-24 | PO / PM | SI |  |  | Product Owner | Pizaña Martinez Josue Gael | 10
Diseño de interfaz (base) | 2025-09-22 | 2025-09-24 | Front-end | SI |  |  | Product Manager | Martínez Velasco David | 10
Definicion de la arquitectura | 2025-09-22 | 2025-09-24 | Back-End | SI |  |  | Front-end | Hernandez Jacales Bryan Michel | 10
Fundamento de la BD | 2025-09-22 | 2025-09-24 | BD | SI |  |  | Back-End | Bryan alexander Nieves parra | 10
[7 empty] | BD | Vázquez López José Alberto | 10
Tareas a realizar | [6 empty] | BD | Grimaldo Osorio Diego | 10
Product Owner | Product Manager | Front-end | Back-End
Fases de el proyecto | Fecha de incio | Fecha de termino | Realizado | Entrega a tiempo | Observaciones | Calificacion
Distribucion de tareas | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Product Owner | Si | NO | 10
Revicion de avance y tarea | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Product Manager | Si | NO | 10
Bocetos finales | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Front-end | Si | NO | 10
Estructura de la base de satos | 2025-09-24 | 2025-09-25 | BD | Si | NO | 10
Funcionalidad de el back end | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Back End | Si | NO | 10
Tareas que se realizaron
Evidencias
Rol | Fecha de inicio | Fecha de termino | Tarea | Observaciones | Calificacion | Entrega a tiempo
Product Owner | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Implemetacion de las fases | NO | 10 | SI
Product Manager | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Apoyo a los integrantes de el TEAM | NO | 10 | SI
Front-end | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Realizacion HTML | NO | 10 | SI
BD | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Finalizacion de la base de datos | NO | 10 | SI
BD | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Finalizacion de la base de datos | NO | 10 | SI
Back-End | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Inicio de el Back-end | NO | 10 | SI
Fase 1 (Analisis y planificacion)
Requisitos con el cliente.
Definición de roles y responsabilidades.
Distribucion de trabajo con los roles asignados ,plan de negocios
Realizacion de interfaces primarias (figma)
Investigacion de la conexion de el front y back
Analisis de la tablas que se requeridas
Fase 2 (Boceto final de las interfaces,inicio de la base de datos)
El Product Owner se encargó de distribuir las tareas al equipo, destacando la importancia de cada una y estableciendo fechas de entrega. Asimismo, mantuvo comunicación con el cliente para presentar los bocetos finales de las interfaces y obtener su aprobación. Durante todo el proceso, se mantuvo en constante contacto con el equipo, brindando apoyo a cada miembro y resolviendo las dudas que surgían
El Product Manager se encargó de brindar apoyo a todos los miembros del equipo, además de colaborar en la definición y establecimiento de la estructura de la base de datos.
El Front-End se encargó de elaborar los bocetos finales conforme a las preferencias del cliente. Asimismo, desarrolló los prototipos en Figma, integrando la funcionalidad de los botones para que el cliente pudiera comprender la interacción de las interfaces. Además, mantuvo comunicación con el área de base de datos para indicar las tablas necesarias.
El equipo encargado de bases de datos, en conjunto con el resto del equipo, desarrolló la estructura de la base y creó las tablas necesarias en apoyo al área de Front-End. Asimismo, se contempló la separación de carpetas y tablas con el fin de mantener una mejor organización.
El Back-End se encargó de investigar las posibles funciones necesarias para conectar la base de datos con el entorno HTML. El lenguaje seleccionado para el desarrollo fue Python.
Back End
Base de Datos
Front End
OBSERVACION GENERAL /El equipo trabajo dentro de los tiempos estimados asi como cada miembro cumplio con su tarea asignada estamos en espera de la autorizacion repondiente para empezar a realizar la siguiente fase y emepezar a subir nuetras evidencias a GIT
Fase 3 Desarrollo de el proyecto (implementacion de las fases anteriores)
Descripcion (su tarea)
Evidencia
En mi rol de Product Owner, lidero la planificación de la entrega mediante la asignación y priorización estratégica de las tareas del equipo. Soy responsable de la supervisión y gestión del ciclo de vida de cada tarea. Asimismo, establezco plazos de entrega claros para cada miembro y colaboro activamente con todas las áreas funcionales, brindando el soporte necesario para la ejecución de sus responsabilidades y la resolución de cualquier impedimento
"El Product Manager se dedicó a trabajar estrechamente con el equipo, brindando apoyo directo en la realización de las tareas asignadas. Su rol incluyó la supervisión y el control de los tiempos de inactividad o tiempos de espera, optimizando así la eficiencia y el flujo de trabajo
El equipo se encargó de la puesta en marcha de la base de datos, asegurando que estuviera disponible para el consumo general del equipo. Se realizó la inclusión de los datos de inicialización del propietario, priorizando la confidencialidad al no incorporar la contraseña real. Además, fui responsable de la documentación de la base de datos, concretamente del archivo README."
"La responsabilidad del equipo frontend consistió en el desarrollo integral de las interfaces de usuario de la página web. Esto abarcó la programación y la codificación de los archivos HTML que dan forma a la estructura visual del sitio.
La responsabilidad del equipo backend fue centralizar la lógica de seguridad y la gestión de tokens en un módulo organizado e independiente. Esta estructura permite proteger y escalar la API con gran eficiencia, garantizando que cualquier nueva funcionalidad pueda asegurarse fácilmente."
"El equipo ha trabajado eficazmente, cumpliendo con los cronogramas de entrega y siguiendo todos los pasos definidos para esta etapa. Nuestro siguiente paso será subir todas las evidencias a GitHub para su debida revisión. Tras ello, haremos la transición a la próxima fase del desarrollo. Solicitamos al profesor su revisión y comentarios al respecto.